项目背景：“立业为善”理念由伦敦志愿行动创新中心主任和深圳国际公益学院教授迈克尔·诺顿提出，该理念源于“社会企业”定义中的“公司可以在为股东创造利润的过程中同时创造社会影响”，认为企业兼顾社会责任的过程中，可以有一样甚至更好的赢利性。项目组织者发现，兼顾社会使命的产品与纯盈利的产品相比，可以有一样甚至更好的赢利性。企业通过业务本身，而非传统的企业社会责任方式解决社会问题，在诸如健康、教育、福利、生计以及环境领域，“立业为善”模式应该大有可为。就像联合利华这样的企业一样，沃达丰不仅开发了新业务，还通过M-Pesa为非洲最贫穷的人群带来银行服务，而京东则通过互联网+现代农业的方式，利用自身电商平台优势进行精准扶贫。

项目由来：2015年4月，诺顿教授联合德国柏林的Do School首次在伦敦成功举办“立业为善 Business for Good”理念的一天工作坊。此后，迈克尔·诺顿教授于2015年10月-12月在中国杭州举办的世界企业家论坛、中国美国商会、Accountable Business Alliance、商道学院、欧洲商业论坛、拜耳公司等发表了六场以“立业为善”为主题的演讲，由此受到广泛关注。鉴于此，迈克尔·诺顿教授希望通过中国公益慈善项目交流展示会的平台和绿色浙江来发展该项目，并以2016年9月的活动为起点，在中国和更广泛的地区创建“立业为善”文化。

问题和对象：企业社会责任往往影响力有限，因为企业通常只愿意将其利润的1%花在对社会有益的活动上，而且往往这些活动通常与企业本身的商业利益和专业知识相关。 “立业为善”理念则是从社会企业中获得灵感，希望鼓励企业发展盈利的业务，既能带来商业利益，又能产生社会影响。 以下为需要解决的问题和对象：

1，企业在“立业为善”领域做了什么，人们是否可以从中得到学习和发展？

项目将通过组织深圳两场活动（200人和100人）和杭州的一场活动（80人） 来鼓励与会者参与和推广“Business for Good立业为善”的理念。同时，通过收集案例，撰写案例分析报告，进一步推广“Business for Good立业为善”的理念。

2， 为了进一步发展立业为善的理念，企业是否需要更多的支持和鼓励？

从与会人员的反馈中了解他们的意图和所需要的支持，从而为未来的活动规划提供参考，并为企业提供咨询顾问支持。

3，社会企业与企业之间如何互动，以及如何鼓励这类的互动呢？

项目将收集与会者反馈意见，并作为策划往后活动的新起点。

项目实施策略：

企业社会责任作为企业慈善（慈善捐助）的延伸在80年代开始发展。如今，社会存在的一些重大问题确实需要企业的参与和提出解决方案。 中国面临的一些问题如人口快速老龄化、土地／空气／水污染、以及联合国17大可持续发展目标和169个子目标中提及的世界所面临的问题。社会企业部门光靠自己是无法将其解决方案规模扩大的，但是，企业部门，通过吸取社会企业的经验教训，或者与社会企业展开合作，在其现有的能力（品牌、财务、供应链、物流、诚信和人脉等）的基础上，它能以更有效及高盈利的方式实现社会企业的目标。本项目的目标是通过发现已经在立业为善方面引领的企业并与之合作，并鼓励那些有意向遵循这一理念的企业，从而启发企业部门从企业社会责任的文化升级至“立业为善”的文化。

此项目由迈克尔·诺顿教授（志愿行动创新中心和深圳国际公益学院）与亚洲环保创新论坛、《商业评论》、Do School和中国社会企业及社会投资论坛（论坛（联盟））（有待进一步洽谈）联合设计。迈克尔·诺顿教授创立的英国志愿行动创新中心在发展慈善与社会企业等方面有多年的经验（包括南都基金会所支持的与恩派一起合作的规模化Scaling up项目）。Do School正致力于为中国创新者和企业在创新与社会企业家领域开发课程。而作为中国顶级商业评论杂志的《商业评论》则有兴趣报道在企业社会责任和“立业为善”领域表现突出的领先公司。

项目目标

# 1.长期目标：

- 在中国发起一场关于Business for Good立业为善的运动，作为发展、支持和推广企业社会责任的下一步。

- 创建和发表一系列案例研究，展示企业如何具体实施Business for Good立业为善的理念

- 探索中国企业如何能够参与解决联合国可持续发展目标中提出的某些问题

# 2. 具体目标：

在深圳和杭州分别主办Business for Good立业为善活动。

与中国社会企业与社会投资论坛（联盟）洽谈长期合作伙伴关系的建立，进一步推广本计划。

# 3. 	衡量指标：

- 活动参与人数

- 参会人员的反馈及行动计划

项目策略及活动安排

1.工作策略

- 此项目由亚洲环保创新论坛与中国公益慈善交流展示会以及绿色浙江分别合作，先后在深圳和杭州举行。

- 活动对公众免费开放。赞助主要来自绿色浙江、拜耳公司和南都公益基金会。

2.活动内容及详情

- 详见议程附件。

项目管理及机构成长

1.项目团队：

- 项目发起人：迈克尔·诺顿教授（英国志愿行动创新中心和深圳国际公益学院）

- 项目本地负责人：黄春燕（深圳市创译博雅文化传播有限公司总经理）、冯晓（亚洲环保创新论坛秘书长）

- 项目合作伙伴：Do School、《商业评论》、慈展会、绿色浙江

- 项目管理机制：诺顿教授负责项目指导、立业为善主题研讨会的议程设计和主要外宾邀请；Do School负责工作坊议程的开发和设计、催化师的安排、部分嘉宾的邀请；《商业评论》负责部分嘉宾的邀请、杂志的专题报道和活动推广、参会人员的招募、活动前期及后期的活动和理念推广；亚洲环保创新论坛及深圳市创译博雅文化传播有限公司负责深圳本地活动的执行和项目的协调。慈展会提供场地和帮助推广；绿色浙江负责杭州本地项目的执行和项目协调。

2.机构能力成长：

- 我们的第一步是按照计划组织深圳和杭州的两地活动。然后再与合作伙伴，特别是与中国社会企业与社会投资论坛（联盟）一起探讨未来合作的可能性和计划，包括通过正式协议的签署进一步巩固合作关系（我们已与《商业评论》签署合作协议）、一起制定2017年及以后活动的议程和安排，讨论执行这类活动所需要的能力，如何构建这类能力，具体预算、是否需要其他合作伙伴的加入等问题，并为本倡议制定可行的商业模式。

监测、评估

- 在首次立业为善的活动中，我们将会自己展开检测和评估，通过记录出席的人数，收集参与人员的反馈表等方式。我们将于2016年12月底提交项目报告。

风险及应对方案

1，人们对此议题缺乏兴趣。针对此风险，我们已经前期做了充分的准备工作，发现人们对此议题有相当大的兴趣。

2，项目出席人数不足。我们主要依靠慈展会和绿色浙江的平台来帮助我们推广本次活动。 除此之外，我们也通过我们自己的途径来发布信息，进行宣传。我们也希望通过主题研讨会和工作坊中高质量的嘉宾阵容来吸引听众。